## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 3 | 20 | 5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 4 | 28 | 7
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 10 | 2.5
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2 | 14 | 3.5
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 1 | 8 | 2
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 3 | 16 | 4
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | WEB DONANTES
| Integrantes: | Alexander
Mario
Laura
Hugo
| % Progreso Proyecto | 43.75%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
REQ01 | Definición de tecnologías base (HTML, CSS, JS Vanilla, Bootstrap) | Terminado | 4 | Sprint #1 | Alta | Laura
REQ02 | Desarrollo de interfaz de autenticación (Login con roles) | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Alexander
REQ03 | Implementación de formulario de registro con validaciones | Terminado | 8 | Sprint #2 | Alta | Alexander
REQ04 | Encriptación de contraseñas y seguridad de datos | En Progreso | 6 | Sprint #2 | Alta | Mario
REQ05 | Modelado de base de datos en Firebase (usuarios, donaciones) | Terminado | 6 | Sprint #1 | Alta | Mario
REQ06 | Configuración de manifiesto y service worker | Terminado | 6 | Sprint #2 | Media | Laura
REQ07 | Desarrollo de App Shell y página principal (Home) | Terminado | 8 | Sprint #2 | Alta | Laura
REQ08 | Desarrollo de módulo de gestión de donaciones con mapa interactivo | En Progreso | 10 | Sprint #3 | Alta | Mario
REQ09 | Autenticación con tokens y persistencia de sesión | En Progreso | 8 | Sprint #4 | Alta | Laura
REQ10 | Desarrollo de perfil de usuario editable | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Media | Mario
REQ11 | Integración con módulo IoT y geolocalización | Pendiente | 8 | Sprint #5 | Alta | Mario
REQ12 | Registro de bitácoras y minutas del desarrollo | En Progreso | 4 | Sprint #6 | Media | Laura
REQ13 | Pruebas unitarias y de integración | Pendiente | 6 | Sprint #6 | Alta | Hugo
REQ14 | Pruebas funcionales y de rendimiento | Pendiente | 6 | Sprint #6 | Alta | Hugo
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Backlog Base
Nombre del proyecto/app:
| Integrantes: | Juan
Pedro
Luis
| % Progreso Proyecto | 0%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles de admin y de usuario normal | Pendiente | 10 | Sprint #1 | Alta | Juan
Req 02 | Menu Principal | Pendiente | 20 | Sprint #1 | Alta | Pedro
Req 03 | Por definir | Pendiente | 8 |  |  | Luis
Req 04 | Por definir | Pendiente | 12
Req 05 | Por definir | Pendiente | 15
Req 06 | Por definir | Pendiente | 4
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia